郑州旅游职业学院

创建第五批“河南省依法治校示范校”

实施方案

依法治校是实行依法治教的重要组成部分，是建立现代大学制度的重要内容，是实现教育事业改革与发展的有效保障。为贯彻落实教育部《依法治教实施纲要（2016-2020年）》和省教育厅开展创建第五批“河南省依法治校示范校”的通知精神，全面落实依法治校的工作任务，努力推进我院依法治教、依法治校的工作进程，结合学院当前实际，特制定本方案。

一、指导思想

高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻党的十八大和十八届三中四中五中全会精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，按照国家及省教育规划纲要的要求，深入开展法制宣传教育，扎实推进依法治教、依法治校，增强师生员工的法制观念和依法办事的能力，提高学院依法决策、民主管理和监督的水平，形成符合法治精神的育人环境，维护学院和师生的合法权益，依法保障教育方针的贯彻落实和素质教育的全面实施，促进学院的改革与发展。

二、工作目标

通过全面推进依法治校，学院领导班子及全体师生的法制意识和法律素质明显提高，学院建立依法决策、民主参与、自我管理、自主办学的工作机制和现代学校制度，师生的合法权益得到切实保障，形成良好的学校育人环境，实现教育的公平，保证学院正确的办学方向，努力提高育人质量，不断丰厚办学内涵，为学院改革、发展与稳定创建良好的法制环境，把学院建设成为“河南省依法治校示范校”，为建设国内有较大影响力的高等职业教育品牌示范学校打下坚实基础。

三、工作任务

（一）学习宣传贯彻实施学院章程。

《郑州旅游职业学院章程》（以下简称《章程》）已经省教育厅正式核准（教政法〔2016〕171号）。要做好《章程》的学习宣传工作，并以章程作为依法自主办学、实施管理和履行公共职能的基本准则和依据，遵照《章程》实施办学活动。

（二）完善健全学院各级管理制度 。

修改和完善教育教学、科研、财务、教师、学生、后勤、安全等各项管理制度，确保内容合法、公正、公开，并在学院各项管理中得到有效执行。

（三）完善校内管理体制。

院长依法办学，依法履行职责。学院党委充分发挥监督保障作用。建立学院重大决策法律审查机制，重要发展规划、对外签订的重要合同等经合法程序审核。

（四）依法规范办学活动。

自觉遵守国家法律法规，依法实施办学活动。全面贯彻国家教育方针和政策，实施素质教育。依法保障教育教学管理秩序，形成良好的校风、教风和学风，教育教学质量良好。教师和学生无严重违纪和刑事犯罪行为。

（五）健全民主管理机制。

认真落实好《学院教职工代表大会规定》，健全工会和教职工代表大会制度，切实发挥积极作用。实行院务公开制度，对学院重大事务和涉及教职工切身利益事项公开程序，公布处理结果。建立健全校内监督机制。

（六）依法维护教师权益。

依法聘任教师，依法提供相应工作条件，保障教师实施教育教学活动和开展教育教学研究、参加进修培训等权利。依法保障教职工工资及时足额发放和相关的福利待遇。保障教师通过校内民主管理机制参与学院管理。建立和实行校内教师申诉制度。

（七）尊重和维护学生权益。

依法维护学生受教育权，尊重学生人格，保障学生参加教育教学计划安排的各项活动，无体罚或者变相体罚及侮辱、歧视学生的现象。按照国家规定向学生收取费用，无乱收费现象。建立学生安全和伤害事故的应急处理程序和报告制度，依法妥善处理学生伤害事故。建立和实行校内学生申诉制度，维护学生合法权益。

（八）加强法制宣传教育。

采取多种形式开展法律法规宣传教育，完善和坚持各类人员学法用法制度。全院上下形成学法、用法、依法办事的良好风气，学院依法管理水平逐步提高。

（九）健全依法治校工作机制。

学院党政领导重视依法治校工作，将依法治校工作列入重要工作日程，定期研究、及时解决法制工作中的重大问题。完善依法治校实施方案和年度计划，落实好各项工作任务。

四、组织领导

为切实加强领导，确保工作扎实有效开展，学院成立“依法治校工作领导小组”。

领导小组成员名单如下：

组  长：岳俊华  樊豫陇

副组长：王庆国  徐永清  张建军  石国河  毛  艳  王振超

成  员：各处（室）、系（部）主要负责人

领导小组主要负责推进依法治校工作的组织领导、全面推动、条件保障、检查落实、统筹协调、整改提高和经验推广。

领导小组下设办公室，设在学院党政办公室，具体负责依法治校工作的总体协调。

五、实施步骤

第一阶段：宣传发动阶段（2016年5月）。学院根据工作需要，进一步建立健全依法治校工作机构，开展调查研究，制定实施方案，做好依法治校示范校建设的启动工作。

第二阶段：组织实施阶段（2016年6月至9月）。各相关部门和单位根据创建“河南省依法治校示范校”的总体目标和《郑州旅游职业学院创建第五批“河南省依法治校示范校”评估检查指标体系任务分解书》，结合实际，分工负责，落实计划，做到部署及时、措施有效、指导有力、督促到位，确保本方案的贯彻落实。

第三阶段：自查补漏阶段（2016年10月中旬）。根据创建“河南省依法治校示范校”评估标准和任务分工，对各部门、各单位开展依法治校工作情况进行全面检查，认真查缺补漏，把准备工作做得更扎实、更完善，确保圆满完成迎检任务。

第四阶段：自评迎检阶段（2016年10月中旬至11月底）。全面总结创建工作，收集整理相关档案资料，按照创建标准开展自评，向省教育厅提出申请。学院接受省教育厅的考核验收。

第五阶段：整改提高阶段（2016年12月）。以检查验收为契机，认真查找存在的差距和薄弱环节，采取得力措施改进工作，为进一步开展依法治校工作做好准备。

六、工作要求

（一）提高认识，加强领导。

依法治校涉及学校工作的各个方面，是一项系统工程，是教育改革与发展的一项重要任务，全院各级领导干部及师生员工要充分认识依法治校的重要性和必要性，切实提高依法治校工作责任意识，在本职工作中抓实抓好。各单位、各部门要按照学院统一部署和要求，结合自身的实际，做好工作安排，制定相应措施，做到分工明确，责任到人，使依法治校工作在各层面、各环节得到有效落实，不断提高依法治校的整体水平。

（二）创新方法，保证质量。

各单位各部门要结合自身工作特点，采取内容丰富的方法和形式，有针对性地开展宣传教育活动，营造依法治校的良好工作氛围，坚持求真务实、成效显著、特色鲜明的原则，准确把握工作目标和创建标准，严格按照工作任务及实施步骤，扎实推进各项工作，创新工作方式方法，确保依法治校各项工作落到实处，取得突出成效。

（三）总结提高，凝炼特色。

以检查验收为契机，以科学发展的新思路和新举措，全面总结依法治校工作，认真查找存在的差距和薄弱环节，采取得力措施改进提高。结合学院的实际，突出办学理念，在依法治教、依法治校和依法行政等方面，努力挖掘并形成学院特有的工作经验和做法，紧扣院情创出特色，为推动学院改革与发展，创建“河南省依法治校示范校”提供有力支撑。

附件：郑州旅游职业学院创建第五批“河南省依法治校示范校”评估检查指标体系任务分解书

附件

郑州旅游职业学院

创建第五批“河南省依法治校示范校”评估检查指标体系任务分解书

| 项目 | 评估内容 | 评估要求 | 评估方法 | 材料要求 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组 织 领 导 | 1.把依法治校工作纳入重要议事日程 | （1）校长定期主持研究依法治校工作； （2）把依法治校工作纳入年度工作计划； （3）领导班子专题研究、部署依法治校工作。 | 听取汇报、查阅有关材料、工作计划和会议记录 | （1）学院工作计划、工作总结； （2）校领导相关讲话材料； （3）党委会、院长办公会相关记录 | 办公室 |
|  | 2.健全法治工作档案 | 依法治校相关资料齐全。 | 看档案资料 | （1）依法治校方案； （2）相关工作佐证材料 | 办公室 |
| 制 度 建 设 | 3.依法制定学校章程 | （1）制定学校章程，章程内容齐全，并能体现学校办学特色；（2）学校章程制定的程序规范。 | 查看批复文件； 查看会议记录； 看汇报材料 | （1）《学院章程》； （2）依法制定章程； （3）职代会讨论通过材料，报教育行政部门审查报批材料； （4）章程印发，并向社会公告 | 办公室 工会 |
|  | 4.健全学校各项管理制度 | （1）学校制度、岗位职责和工作规范基本健全；（2）制度建设体现以人为本理念，内容合法、具体、规范、可操作性强。 | 查阅制度目录； 查阅制度汇编； | 各类管理制度汇编 | 办公室、组织部 各部门 |
| 民 主 管 理 | 5.健全民主决策机制 | （1）党支部、工会等组织机构健全，职责明确；（2）学校各组织机构议事规则、决策程序健全。 | 听取汇报、查阅资料 | （1）党支部、工会组织机构建设情况；（2）民主决策相关制度、规则； | 组织部、工会 |
|  | 6.坚持教职工（代表）大会制度 | （1）教职工（代表）大会每年至少召开一次； （2）学校重大事项和关系教职工切身利益事项经教职工（代表）大会审议。 | 听取汇报； 查阅历届教代会的原始会议记录 | （1）学院教职工工会和教职工代表大会制度；（2）学院近三年教职工代表大会的会议、提案征集、提案解答及整改情况 | 工会 |
|  | 7.坚持开放办学、民主监督 | 健全制度，提高社会各界参与监督管理学校的积极性。 | 查看资料； 与有关人员座谈 | （1）开放办学相关材料；（2）社会各界参与监督管理学校相关材料 | 办公室、教务处 工会、科研处 实习实训中心 继续教育学院 |
|  | 8.坚持校务公开制度 | 校务公开栏设置标准、规范，公开内容全面、及时。 | 现场察看 | （1）学院发展规划；（2）学院管理干部选拔任用方案及执行材料；（3）校内教职工聘任、评选、职评、住房分配等方案公示情况；（4）学生推优、评选、推荐升学等工作公示情况 | 办公室 组织部 人事处 教务处 工会 纪委 |
| 规 范 办 学 | 9.依法规范办学自主权、规范办学行为 | （1）办学行为规范，无乱办学、乱收费、乱招生；（2）依法规范开展教育教学活动，教师、财务、后勤、学生、校园安全管理规范； （3）按规定开足开齐各类课程，无随意调课、停课、乱补课现象。 | 听取汇报、查阅资料； 与社区、家长和学生代表座谈 | （1）招生、收费相关制度要求和制度执行佐证材料；（2）教育教学活动规范开展佐证材料；（3）校园安全管理规范佐证材料；（4）课程开设及上课情况说明 | 教务处、财务处、招生就业办、人事处、后勤处、学生处、保卫处、继续教育学院 |
|  | 10.加强校风、校内学风建设 | 努力建设良好的校风、校内学风，校园和谐，环境优美，秩序良好。 | 与有关人员座谈 | （1）学院的校风、教风、学风、校训；（2）学院校园文化建设相关佐证材料；（3）学院教育教学工作计划和教育执行材料；（4）学生学籍管理、教学监督检查制度，执行的情况及材料；（5）考试相关制度及执行情况。（6）学生社团组织的活动、社会实践活动、校园文化活动相关材料；（7）学院组织学生开展的各类竞赛及文体活动的方案；（8）学生参加国家、省市及学院组织的各种竞赛活动情况及获奖证书、文件 | 办公室、宣传部、教务处、学生处、后勤处、团委 |
|  | 11.规范经费使用 | （1）制定经费使用管理办法，并严格执行； （2）建立经费使用监督机制。 | 查阅资料； 与教职工座谈 |  |  |
|  |  |  |  | （1）经费使用管理办法； （2）经费使用监督制度 | 纪委 财务处 相关部门 |
| 教 育 维 权 | 12.加强平等校园建设 | （1）制度上、行动上体现性别平等、民族平等、师生平等、生生平等；（2）学校无以非法理由拒收残疾学生的现象。 | 查阅资料； 与师生座谈 | （1）关于平等校园建设的制度规定；（2）残疾学生招生材料及说明 | 办公室、教务处、学生处、工会 招生就业办 |
|  | 13.依法维护学生合法利益 | （1）维护学生受教育权；（2）尊重学生人格，无教师体罚或变相体罚学生现象；（3）依法履行学生安全教育、管理和保护职责，积极预防、妥善处理学生伤害事故。 | 听取汇报、查阅有关资料； 与学生座谈 | （1）近三年教学安排计划；（2）近三年学生处工作计划、工作总结；（3）近三年院团委、学生会及其他各种学生团体的组织机构及活动开展统计；（4）尊重学生人格，无教师体罚或变相体罚学生现象相关制度及执行情况；（5）学生处分情况说明；（6）学院安全工作制度；（7）学生突发事件、伤害事故等预警处置办法，以及执行情况 | 学生处 教务处 保卫处 团委 各教学单位 |
|  | 14.依法维护教师合法利益 | （1）教师业务进修、职称评聘、奖惩考核等体现公开、公正、公平原则；（2）保障教师工作权，落实有关工资、福利待遇。 | 查看资料、座谈、走访教师 | （1）教师进修、培养等相关制度，近三年教职工继续教育情况；（2）关于教职工的聘任有关方案、办法；（3）外聘人员管理办法、合同；（4）上级有关部门及学院制定的有关分配文件；（5）近三年学院教职工的工资发放情况；（6）社会保险及福利规定和执行情况 | 人事处 工会 继续教育学院 |
|  | 15.建立并实行校内申诉制度 | （1）建立校内申诉制度，疏通教师和学生申诉渠道；（2）及时、妥善处理教师、学生申诉事项。 | 查阅资料； 走访当事人 | （1）学院制定的教师申诉制度、情况登记及执行情况；（2）近三年教师申诉情况统计；（3）学院制定的学生申诉制度、情况登记及执行情况 | 人事处 教务处 学生处 纪委 |
| 法 制 教 育 | 16.加强教职工法治教育 | （1）岗位培训中明确法治教育内容，建立考核机制；（2）组织教职工参加法律法规培训。 | 查阅资料； 与教职工座谈 | （1）岗位培训相关制度、内容； （2）教职工法律法规培训的培训会记录及相关材料 | 纪委 教务处 宣传部 人事处 |
|  | 17.加强学生法治教育 | （1）做到法治教育“计划、课时、教材、师资”四落实；（2）在学科教学中引入法治教育内容，积极探索法治教育与各学科教学的结合途径；（3）联合法院、检察院、司法、公安等部门开展“法律进校园”活动，丰富法治宣传教育形式和内容。 | 查阅教学计划、课表、学生用书；与学生座谈；查看活动记录 | （1）法治教育四落实佐证材料； （2）教学计划、课表及学科教学与法治教育结合的佐证材料；（3）法律进校园活动佐证材料 | 教务处 学生处 保卫处 思政部 |
|  | 18.法律法规等资料齐全 | （1）学校备有通用的法律法规用书；（2）学校各职能机构备有与主管业务密切相关的法律法规用书；（3）学校领导、中层管理人员备有教育法律法规用书。 | 查看实物 | 学校领导、中层管理人员、各部门配备的法律法规用书目录及实务 | 纪委 办公室 组织部 图书馆 |
| 法 治 文 化 | 19.加强校园民主法治建设 | （1）办学理念、教育教学活动充分体现民主法治的原则和精神；（2）通过板报、校报、展板、展牌、法制园地等形式，积极营造法治氛围；（3）各岗位职责、工作规范入境上墙。 | 查勘现场； 查阅有关资料 | （1）板报、校报、展板、展牌等佐证材料；（2）岗位职责、工作规范入镜上墙佐证材料 | 办公室、宣传部 教务处、学生处团委、各部门 各教学单位 |
| 平 安 校 园 | 20.预防安全责任事故、违法犯罪 | （1）无重大安全责任事故；（2）学校领导和教职工无刑事犯罪行为；（3）无教师侵犯学生权益行为 | 查阅有关资料； 与师生座谈 | （1）学校安全情况说明材料；（2）学校领导和教职工遵纪守法说明材料 | 纪委 人事处 保卫处 |